## Sheet1
แบบรายงานแผนารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน - กันยายน 2556)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
3 |  | (3)โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
บ้านกล้วย-บ้านสำโรง (ระยะที่ 1) หมู่ 2
ตั้งไว้ 761,100 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คสล. บ้านกล้วย-บ้านสำโรง (ระยะที่ 1) หมู่ 2
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม. ระยะทาง
4 | งานไฟฟ้าถนน | (4)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้าง รร. | 1 โครงการ | สอบราคา | 12 มีค 56 | 8 มค 56 | 10 มิย 56 | - | / | -
ระกาย หมู่ 6 ตั้งไว้ 322,200 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้าง
รร.ระกาย หมู่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา
0.15 ม.ระยะทาง 430 ม. ดินถมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมก่อสร้างป้ายโครง
การ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
5 | งานไฟฟ้าถนน | (5)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำ | 1 โครงการ | สอบราคา | 20 เมย 56 | 9 พค 56 | 10 มิย 56 | - | / | (เบิกจ่าย
|  | บริบูรณ์ หมู่ 6 ตั้งไว้ 514,900 บาท | [7 empty] | แล้ว)
เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เลียบลำบริบูรณ์ หมู่ 6 ขนาดกว้าง 3.50 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 780 ม. ดินถมบดอัด
แน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมก่อสร้างป้าย
โครงการ
6 | งานไฟฟ้าถนน | (6)โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุก ริมสระ | 1 โครงการ | สอบราคา | 28 มิย 56 | 11 สค 56 |  | - | /
ธรรมขันธ์ หมู่ 8 ตั้งไว้ 1,340,600 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
ริมสระธรรมขันธ์ หมู่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 848 ม. ไหล่ทางหิน
คลุกบดทับแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อม
ก่อสร้างป้ายโครงการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
7 | งานไฟฟ้าถนน | (7)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายนาค
หมู่ 10 ตั้งไว้ 231,500 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
นายนาค หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15
ม. ระยะทาง 142 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดทับ
แน่นกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อมก่อสร้างป้าย
โครงการ
8 | งานไฟฟ้าถนน | (8)โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. | 1 โครงการ | สอบราคา | 28 มิย 56 | 11 สค 56 |  | - | / | -
ป้ายคุ้ม 9 -ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 11 ตั้งไว้
593,600 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการรางระบายน้ำ คสล. ป้าย
คุ้ม 9 -ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 11 ขนาดกว้าง 0.30
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทาง 300 ม. ตัดถนน
คสล. 6 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
9 | งานไฟฟ้าถนน | (9)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 1 โครงการ | ประกวดราคา | 28 มิย 56 | 11 สค 56 |  | - | /
รัตนพิธาน-ศาลตาปู่ หมู่ 12 ตั้งไว้
1,070,200 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการท่อระบายน้ำ คสล.
รัตนภิธาน-ศาลตาปู่ หมู่ 12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางท่อ 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 529 ม.
บ่อพัก คสล. ฝาคอนกรีตจำนวน 53 ชุด
พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการ
10 |  | (10)ซื้อที่ดินวิธีพิเศษ ริวเขยชลประทานพื้น |  | ซื้อโดยวิธี | - | 7 มิย 56 | 11 มิย 56 | - | -
|  | ที่ประมาณ 2 งาน 25 ตารางวา |  | พิเศษ
11 |  | (11) ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย | 1 โครงการ | ประกวดราคา | 8 กค 56 | 17 สค 56 |  | -
ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า
12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 2,950,000 บาท
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
12 | งานไฟฟ้าถนน | (12) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ข้างประหยัด | 1 โครงการ | สอบราคา | 8 กค 56 | 2 สค 56 |  | - | /
ทัวร์ หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 153 เมตร ตั้งไว้ 404,400 บาท
13 | งานไฟฟ้าถนน | (13)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบเหมืองตลาด | 1 โครงการ | สอบราคา | 8 กค 56 | 2 สค 56 |  | - | /
ม.6 ขนาดกว้าง 2.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง
153 ม.
14 | งานไฟฟ้าถนน | (14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รัตนภิ | 1 โครงการ | สอบราคา | 8 กค 56 | 2 สค 56 |  | - | -
ธาน - คุ้ม 8 ม.6 รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทาง 168 ม.
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
ตามข้อบัญญัติ
1 | งานไฟฟ้าถนน | (1) โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.หมู่ | 1 โครงการ | สอบราคา |  |  | 28 กค 56 | 534800 | /
บาท เพื่อจ่ายในโครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. ระยะที่ 1 สิรารมณ์-ซอย 8 (
เสริม คสล. 1 ข้าง) กว้าง 1.50 ม. หนา 0.15
ม. ระยะทางประมาณ 192 ม. (เสริม คสล.
2 ข้างๆละ 150 ม.) กว้าง 3 ม. หนา 1.50 ม.
ระยะทางประมาณ 202 ม. ไหล่ทางหินคลุก
บดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม.
2 | งานไฟฟ้าถนน | (2) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. | 1 โครงการ | สอบราคา |  |  | 28 กค 56 | 809300 | /
หมู่ 8 ริมสระธรรมขันธ์ งบประมาณ 809,
300 บาท เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้างท่อระ
บายน้ำ คสล.หมู่ 8 ริมสระธรรมขันธ์ ท่อ
ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ระยะทางประมาณ 400 ม.บ่อพัก 40
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
3 | งานไฟฟ้าถนน | (3) โครงการถนนหินคลุก หมู่ 9 เลียบคลอง | 1 โครงการ | สอบราคา | 5 กพ 56 | 27 กพ 56 | 12 มีค 56 | 173800 | / | (เบิกจ่าย
|  | จาน ระยะที่ 1 งบประมาณ 174,000 บาท | [7 empty] | แล้ว)
เพื่อเบิกจ่ายโครงการถนนหินคลุก หมู่ 9
เลียบคลองจาน ระยะที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ระยะ
ทางประมาณ 330 ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15
ม.
4 | งานไฟฟ้าถนน | (4) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 | 1 โครงการ | สอบราคา |  |  | 28 กค 56 | 468200 | /
ริมถนนรัตนภิธาน จำนวน 2 ช่วง งบประมาณ
468,200 บาท ช่วงที่ 1 ริมถนนรัตนภิธานวาง
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. ระยะทางประมาณ 312 ม. บ่อพัก
31 บ่อ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย | เป็นไป
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [6 empty] | ตาม
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประ | แผน | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | สัญญา | (ว/ด/ป) | มาณ | (/)
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | (ล้านบาท)
5 | งานไฟฟ้าถนน | (5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 1 โครงการ | สอบราคา | 16 มค 56 | 10 มค 56 | 4 มิย 56 | 265323 | / | (เบิกจ่าย
|  | หมู่ 15 ซอย 1 (ซอยสระเดาหวาน) งบประ | [7 empty] | แล้ว)
มาณ 350,800 บาท เพื่อจ่ายโครงการรางระ
บายน้ำ หมู่ 15 ซอย 1 (ซอยสะเดาหวาน)
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ระยะทาง
177 ม.
โครงการสอบราคาจ้าง
แหล่งเงิน จ่ายขาดเงินสะสม
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | สัญญาเลขที่/ | เงินค้ำประ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | ราคาจ้าง | จัดหาโดย | ราคา | สัญญา | (ว/ด/ป) | ลงวันที่ | กันสัญญา
|  |  |  | ใช้วิธี | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป)
1 | เคหะและชุมชน | โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินพร้อมลง |  | สอบราคา | 3 มีค 57
หินคลุก ซอย 5 หมู่ 7
2 | เคหะและชุมชน | โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงถนน คสล.เชื่อม |  | สอบราคา | 3 มีค 57
สะพานลำบริบูรณ์ หมู่ 9 บ้านสำโรง
3 | เคหะและชุมชน | โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินพร้อมลง |  | สอบราคา | 3 มีค 57
หินคลุก หนองตลาด-หนองตะไก้ หมู่ 10
4 | เคหะและชุมชน | โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินพร้อมลง |  | สอบราคา | 3 มีค 57
หินคลุก หนองมะค่า หมู่ 10
5 | เคหะและชุมชน | โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินพร้อมลง |  | สอบราคา | 3 มีค 57
แยกสวนเห็ด-แยกแปลกถวาย หมู่ 10